## 配置清单
序号 | 镜像文件 | 配置页签 | 状态 | 数据行数 | 正式配置路径 | 落表方式 | 说明
1 | GuildLv.xlsx | Sheet1 | VALUE_READY | 16 | Guild/GuildLv.xlsx | 全表替换 | 0~15级；成员上限30→45；升级累计经验1,002,000；明确无公会拍卖，周拍卖掉落数全为0
2 | GuildSupplies.xlsx | GuildBargaining | VALUE_READY | 1 | Guild/GuildSupplies.xlsx | 按Id=1替换 | 基础补给箱3023×1；固定消耗25,000集体代币；每周2次
3 | GuildNodeLv.xlsx | GuildNodeLv | VALUE_READY | 53 | Guild/GuildNodeLv.xlsx | 全表替换 | 承载个人科技53级战斗属性：固定攻击/生命/防御各5级；集体科技效果由Effect.xlsx承载
4 | GuildTech.xlsx | GuildTech | VALUE_READY_WITH_RUNTIME_ADAPTATION | 47 | Guild/GuildTech.xlsx | 全表替换 | 33个集体节点；14个个人节点、53级，前期固定攻击/生命/防御各5级；ResearchHours=0；UpgradeCost需按等级读取
5 | Effect.xlsx | GuildNodeLv | VALUE_READY | 23 | Skill/Effect.xlsx | 全表替换 | 依据__enums__.xlsx的EffectType配置10类集体科技效果；ShopId=1104、GoodsId=1104004，任务要求目标Id=31
6 | globals_conf.xlsx | globals_conf | PARTIAL_READY | 7 | globals_conf/globals_conf.xlsx | 按参数名替换/新增 | 正式已有退会4小时、创建300元晶；开放等级改20；新增补给间隔/入会保护各86400秒，新增参数需程序接入
7 | Unlock.xlsx | Unlock | NO_CHANGE_REFERENCE | 2 | unlock/Unlock.xlsx | 只读核对切片 | 公会与公会聊天已为玩家20级开放，无需改正式表
8 | Shop.xlsx | Shop | VALUE_READY | 1 | Shop/Shop.xlsx | 按Id=1104替换 | 聚集地商店版本号对齐正式表现值：正式原为8，2026-09-03收容凭证停用再升至9，镜像已同步为9
9 | ShopGoods.xlsx | Goods | VALUE_READY_SVN_SYNCED | 11 | Shop/ShopGoods.xlsx | 按Id=1104001~1104011覆盖 | 8个有效商品；1104006/1104007/1104011以##停用（1104011收容凭证2026-09-03停用，销售点迁至竞技场商店1109031）；1104008~1104010为新增；科技仅作用1104004元能核心；已落正式SVN工作副本（ShopGoods行48、Shop版本8→9），svn提交未执行
10 | Items.xlsx | items | NEW_ID_RESERVED | 4 | items/Items.xlsx | 新增Id=3023~3026 | 4档补给箱道具；获得后自动开启；不含专武经验
11 | Chest.xlsx | Chest | NEW_ID_RESERVED | 14 | valuablebox/Chest.xlsx | 新增行Id=2001~2014、ChestId=3023~3026 | 4档固定补给奖励：金币/高阶记录盘/元晶；后两档含常驻旅券
12 | 依赖（不生成） | GuildAuthority | NO_CHANGE | 4 | Guild/GuildAuthority.xlsx | 保持正式表 | 会长1、副会长基础上限2；科技额外+2
13 | 依赖（不生成） | GuildBuilding | OUT_OF_SCOPE |  | Guild/GuildBuilding.xlsx | 暂不改 | 当前公会数值案未包含建筑养成
14 | 依赖（不生成） | GuildMission | PENDING_DESIGN |  | Guild/GuildMission.xlsx | 暂不改 | 公会任务每日个人代币900、集体代币/经验900已记录；具体任务后续设计
15 | 依赖（公会日常任务） | Task | PENDING_DESIGN |  | task/Task.xlsx | 暂不改 | 公会日常任务与贡献数值仍待设计；公会BOSS任务6001～6015按本清单后续独立条目处理
16 | Drop_other.xlsx | Drop | VALUE_READY | 44 | Drop/Drop_other.xlsx | 按DropId=70000001、70000004～70000018、70001001～70001014覆盖；重复行以##停用 | 既有派遣奖励保持；新增公会BOSS个人累计7档与公会排行7档，共14个双资源固定奖励包
17 | GuildBossRankReward.xlsx | GuildBossRankReward | VALUE_READY | 21 | GuildBoss/GuildBossRankReward.xlsx | 全表替换 | 活动4001～4003各7档；第1～3名独立，未进前10名为1500元晶与1000个人代币
18 | GuildBossTask.xlsx | GuildBossTask | VALUE_READY | 7 | GuildBoss/GuildBossTask.xlsx | 全表替换 | 只启用TaskId=6001～6007，原第8～15档以##停用
19 | GuildBossTimes.xlsx | GuildBossTimes | VALUE_READY | 3 | GuildBoss/GuildBossTimes.xlsx | 全表替换 | 活动4001～4003每日挑战次数统一为3
20 | Task.xlsx | Task | VALUE_READY | 7 | task/Task.xlsx | 按Id=6001～6015覆盖 | 6001～6007改为累计挑战1～7次并引用DropId=70001001～70001007；6008～6015停用
21 | TaskTarget.xlsx | TaskTarget | VALUE_READY | 7 | task/TaskTarget.xlsx | 按Id=6001～6015覆盖 | 目标类型沿用GuildBossChallengesNum；ParamList依次为0,1～0,7；6008～6015停用
22 | AvyTime.xlsx | AvyTime | VALUE_READY | 3 | Avy_time_config/AvyTime.xlsx | 按Id=9001～9003覆盖 | 每期开放7天、休息14天；首三期为8/17、9/7、9/28凌晨4点开启